## Sheet1
| 21 | [10 empty] | 22 | [11 empty] | 23
| F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | J | F | M | A | M | J | J | A | S
Metadata: Data collection | bar: 21 F to 21 M
ASSW2021 Science Symposium | bar: 21 M
Metadata: Bioinformatics | bar: 21 M to 21 M
Foxfonna spring: Fieldwork | bar: 21 A to 21 M
Metadata: Write Up | bar: 21 M to 21 A
UNIS Arctic Microbiology Course | bar: 21 J to 21 J
Foxfonna summer: Fieldwork | bar: 21 A to 21 S
Foxfonna spring: Lab work | bar: 21 S to 21 D
Foxfonna summer: Lab work | bar: 21 S to 21 D
Foxfonna spring: Bioinformatics | bar: 21 N to 22 F
ICPM 2022 | bar: 22 J
Foxfonna spring: Write up | bar: 22 J to 22 A
Foxfonna summer: Bioinformatics | bar: 22 M to 22 J
Foxfonna summer: Write up | bar: 22 M to 22 A
Dormancy investigation: Lab work | bar: 22 J to 23 J
Dormancy investigation: Bioinformatics | bar: 22 D to 23 F
Dormancy investigation: Write up | bar: 23 J to 23 A
Thesis write up | bar: 23 A to 23 S
ICPME 2023 | bar: 23 J
Goldschmit 2023 | bar: 23 J